Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Луганской Народной Республики «Городской методический кабинет управления образования»

Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Луганской Народной Республики «ДУУ «Родзинка»

Проект

«Мама,  папа, я – спортивная семья»

г. Ровеньки 2016 -2019 г

Проект

по здоровьесбережению в ДУУ « Родзинка»

«Мама,  папа, я – спортивная семья»

Актуальность:

Игра - важный компонент здоровьесбережения, которое стало одним из приоритетных направлений государственной политики в условиях

модернизации  системы образования.

Одним из важных направлений по вопросам оздоровления детей дошкольного возраста является грамотно выстроенное взаимодействие педагогов с родителями воспитанников. Эффективны такие формы работы с родителями, на которых формирование здорового образа жизни происходит посредством активного взаимодействия взрослого и ребенка с целью гармонизация семейных отношений и установления партнерских отношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников. Эффективность взаимодействия участников образовательно - воспитательного

процесса в детском саду можно наблюдать в специально организованных

спортивно-массовых развлекательных мероприятиях, так как

оно основывается на процессе  взаимодействия людей друг с

другом и сопровождается использованием специальных методов и приемов,

ориентирующих детей и взрослых на командное взаимодействие.

Игры-эстафеты характеризуются совместной деятельностью команд, направленной на достижение общих целей, подчинением личных интересов интересам всей команды, а также тем, что от действий каждого игрока зависит победа всей команды

Совместные с родителями спортивно-массовые развлекательные мероприятия объединяют участников общими идеями, заключенными в специальных заданиях, основанных на позитивном сотрудничестве между взрослыми и детьми, направленными на развитие коммуникативных компетентностей у дошкольников. Подобные мероприятия включают вербальное и невербальное общение обеспечивающее легкость взаимодействия и обмена информацией всех участников процесса, ориентированное на взаимопонимание и высокую скорость решения

общих задач, а также получение удовольствия от совместной встречи.

Проблема, которую решает проект, заключается в том, что в современных условиях повышенной занятости родителей, наблюдается низкий уровень семейного двигательного - игрового опыта, при этом возрастает направленность семейных приоритетов на совместную деятельность с детьми, в том числе посредством участия в спортивно-массовых мероприятиях.

Цель  проекта: повышение  интереса  у  родителей  и  детей  к  совместным занятиям физкультурой и спортом.

Задачи проекта:

- Для воспитанников:

- формировать познавательную мотивацию

для занятий  физкультурой и спортом;

-повышать  двигательную    активность,  с  целью

сохранения собственного здоровья;

-воспитывать целеустремленность,

организованность, инициативность.

- Для педагогов:

-создать  информационную  базу,  направленную  на  организацию

благоприятного психологического климата у воспитанников  и

родителей в ходе организации и проведения спортивных мероприятиях.

- Для родителей:

-создавать условия для развития творческих и физических способностей в спортивной деятельности, совместных спортивных мероприятиях;

-совершенствование взаимодействия семьи и  и дошкольного учреждения  через привлечение родителей к совместным  мероприятиям.

Участники проекта: воспитанники  ДУУ «Родзинка» ( средняя, старшая, подготовительная группы), родители, администрация ДУУ, педагоги, инструктор по  физической культуре.

Направление: спортивно-оздоровительное

Срок реализации:  28.06.18 – 6.07.18

Тип проекта: краткосрочный  проект, интегрированный в реальную жизнь (социально-образовательный проект).

Структура проекта

| Этап проекта | Содержание этапа |
| --- | --- |
| Подготовительный С 28.06.18 по 29.06.18г | Постановка проблемы, определение цели, задач проекта. Проблема: недостаточное развитие отношений между семьёй и дошкольным учреждением на основе овладения физической культурой. Подбор методической литературы, практического материала (положение, протоколы, эмблемы), физкультурного оборудования, музыкального сопровождения |
| Основной С 2.07.18 по 5.07.18г | Беседы с детьми о спортивных увлечениях семьи; беседы с воспитанниками о значении здорового образа жизни, рассматривание соответствующих фотографий из семейного архива; изготовление медалей для награждения участников спортивных соревнований; изготовление газеты-объявления для привлечения болельщиков; разучивание «кричалок" в поддержку семейных команд-участников соревнований; обыгрывание с детьми спортивных конкурсов, подвижных игр подготовка музыкально-ритмических движений и танцев, включенных в программу соревнований; проведение просветительских бесед по соблюдению правил безопасной игры, создание условий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Работа с родителями в рамках проекта (беседы, совместное творчество, презентация семейного спортивного опыта, распространение буклетов , памяток ) |
| Заключительный 6.07.18г | организация и проведение спортивно - музыкального праздника "Папа, мама, я - спортивная семья!"; оформление фотоколлажа. |

Ожидаемый результат:

- Организация здорового отдыха семьи.

- Изменение  отношения  родителей  к  своему  здоровью  и  здоровью  своего ребёнка.

- Положительная  динамика  участия  родителей в конкурсах  и спортивных соревнованиях.

Ресурсное обеспечение проекта: спортивная площадка на территории

ДУУ, спортивный инвентарь (стойки, обручи, резиновые мячи, канат),

оборудование для  проведения конкурсов и эстафет (пластмассовые мячи , муляжи овощей и  фруктов,  столовая, чайная посуда, тазы, строительный материал), сценарий праздника, методический инструментарий (подборка игр-эстафет, подвижных игр, музыкальные игры, танцевальные композиции, музыка для сопровождения игр и спортивных эстафет), подборка методической литературы, грамоты, лозунги, атрибуты для болельщиков, поощрительные призы.

План работы

по реализации проекта

«Мама,  папа, я – спортивная семья»

| № |  | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обсуждение инициативы реализации краткосрочного проекта в ДУУ «Родзинка» -«Мама, папа, я – спортивная семья» Постановка проблемы, определение цели, задач проекта. | 28.06.18 | Заведующий ДУУ Русакова А.В. |
| 2 | Методическое сопровождение проекта, распределение функциональных обязанностей между участниками проекта Разработка сценария спортивного праздника «Мама, папа, я – спортивная семья» | 28.06.18 | Воспитатель- методист Разикова О.В. Инструктор по ф/к Балабан О.В. |
| 3 | - Анкетирование родителей «Здоровый образ жизни в семье» - Тематическая беседа с детьми «Физкультура и спорт - здоровье, красота» | 2.07.18 | Чередниченко И.А. Затварницкая Я.П. Паскарь И.И. Поветкина Ю.Г. Радионова А.В. Шаренко Л,Н, |
| 4 | - Презентация семейного опыта « Мы спортивная семья» - Изготовление совместно с детьми медалей для награждения участников спортивных соревнований; - составление памяток «Формирование здорового образа жизни у детей» | 3.07.18 | Родители Чередниченко И.А. Затварницкая Я.П. Паскарь И.И. Поветкина Ю.Г. Радионова А.В. Шаренко Л,Н, |
| 5 | - Оформление выставки детских рисунков на спортивную тематику; - Изготовление газеты-объявления для привлечения болельщиков; | 4.07.18 | Радионова А.В. Чередниченко И.А |
| 6 | - Обыгрывание с детьми спортивных конкурсов, подвижных игр подготовка музыкально-ритмических движений и танцев; - Инструктажи с воспитанниками по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей; - Распространение буклетов «Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья ребенка.» | 5.07.18 | Инструктор по ф/к Балабан О.В. Чередниченко И.А. Затварницкая Я.П. Паскарь И.И. Поветкина Ю.Г. Радионова А.В. Шаренко Л,Н |
| 7 | - проведение спортивно - музыкального праздника "Папа, мама, я - спортивная семья!"; - оформление фотоколлажа. | 6.07.18 | Инструктор по ф/к Балабан О.В. Шаренко Л.Н. Поветкина Ю.Г. |

Аналитический отчет о реализации проекта

«Мама,  папа, я – спортивная семья»

В ГБОУ ЛНР «ДУУ «Родзинка» в рамках реализации краткосрочного проекта «Мама,  папа, я – спортивная семья» и тематической недели  « День любви, семьи и верности»   была реализована система мероприятий,  направленная на повышение  интереса  у  родителей  и  детей  к  совместным занятиям физкультурой и спортом.  В  ходе  работы  над  проектом нами  были  изучены  литературные источники и проанализирован опыт работы по данной теме в сети  интернет.  Педагоги подготовили   анкеты и памятки для  родителей, провели  тематические беседы с воспитанниками, направленные на формирование представлений о здоровом образе жизни . Родители представили  семейные портфолио  «« Мы спортивная семья», приняли активное участие в спортивном празднике. Победители и призёры были награждены грамотами и поощрительными призами.

Особое место в работе над проектом мы отвели подбору эстафет и разработке  сценария  праздника  «Папа,  мама,  я – спортивная  семья». Каждый  член  творческой  группы совместно со своими родителями подбирал самостоятельно эстафеты, стихи к празднику, придумывал музыкальные и спортивные номера. После взаимного обсуждения  были  выбраны  лучшие  эстафеты,  определены  участники музыкального  номера  художественной гимнастики.

Результативность  краткосрочного проекта заключается в том, что:

- У детей и у воспитывающих их взрослых возрос интерес к участию в совместных спортивно-массовых мероприятиях дошкольного учреждения.

- По результатам устного опроса у 100 % участников спортивно-музыкального мероприятия наблюдается удовлетворенность предложенной совместной спортивно-игровой деятельностью в рамках реализации проекта.

- По результатам анкетирования, 95 % , опрошенных родителей, оценивают работу детского сада по взаимодействию с семьями воспитанников по вопросам оздоровления и физического воспитания детей 4-7 лет на «отлично», 5% - на «хорошо».

- Из индивидуальных бесед с родителями, а также на основании педагогических наблюдений выявлено, что все дети дошкольного учреждения  с удовольствием посещают занятия физической культурой.

Результаты  краткосрочного проекта для детей:

• повышение эмоционального, психологического, физического благополучия;

• наличие потребностей в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой,

• проявление активного желания участвовать в спортивно-массовых мероприятиях детского сада с участием родителей;

• приобретение позитивного опыта коллективного взаимодействия с другими детьми и взрослыми.

Результаты мини-проекта для родителей:

• гармонизация детско-родительских отношений;

• повышение уровня комфортности в совместной спортивно-игровой развлекательной деятельности;

• вовлечение родителей в работ у дошкольного учреждения  по

организации здоровьесбережения детей.

Результаты мини-проекта для педагогов:

• внедрение современных форм и эффективных методов работы по формированию здорового образа жизни у дошкольников;

• сотрудничество с родителями воспитанников на основе принципов совместной деятельности, направленной на развитие личности ребенка; • самореализация и моральное удовлетворение;

• повышение теоретического уровня и профессионализма педагогов.

ВЫВОД:  в рамках реализации проекта мы сплотили совместные усилия   педагогического коллектива, воспитанников ДУУ  и  их  родителей,  реализовали систему мероприятий, направленную на повышение педагогической компетентности родителей в вопросе охраны и укрепления здоровья детей.  Мы  считаем,  что  в  ходе  проделанной  работы поставленная  нами  цель  была  достигнута.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Анкета для родителей.

Уважаемые родители!

Приглашаем Вас принять участие в опросе. Ваши ответы помогут сделать физкультурно-оздоровительную работу нашего детского сада более эффективной и организовать встречи со специалистами на основании Ваших запросов.

Обратите внимание на оформление ответов. Они предполагают возможность текстового заполнения или выбор одного из предложенных вариантов.

1. «Здоровый образ жизни» – как Вы это понимаете?

• Правильное питание

• Соблюдение режима дня

• Благоприятные условия окружающей среды

• Гармоничные отношения в семье

• Занятия физической культурой

• Другое _________________________

2. Какие факторы, с Вашей точки зрения, в большей степени влияют на состояние здоровья вашего ребенка?

• Экологические загрязнения

• Наследственные заболевания

• Недостаточный уровень двигательной активности

• Неправильное питание

• Вредные привычки

• Другое _____________________________

3. Оцените состояние здоровья вашего ребенка?

• Хорошее

• Плохое

• Затрудняюсь ответить

4. Часто ли болел Ваш ребенок в течение  года?

• Да , (_______) раз?

• Нет

В чем Вы видите причины заболеваний? ___________________________

5. Как вы проводите выходные с ребенком?

• _______________________________________________________________

6. На что, по Вашему мнению, должны обратить особое внимание воспитатели, сотрудники детского сада, заботясь о здоровье и физическом воспитании ребенка?

• Соблюдение режима

• Рациональное питание

• Полноценный сон

• Достаточное пребывание на свежем воздухе

• Здоровая гигиеническая среда

• Благоприятная психологическая атмосфера

• Закаливающие мероприятия

• Другое ________________________________

7. Установлен ли для Вашего ребенка дома режим дня?

-Да

-Нет

Если «Да», укажите время основных его компонентов

Будние дни Выходные дни

• Прием пищи

• Ночной сон

• Дневной сон

• Прогулка

8. Укажите виды деятельности Вашего ребенка дома (Будние дни, (вечер),выходные дни)

• Занятия рисованием, лепкой, конструированием

• Подвижные игры

• Пешие прогулки вместе с родителями

• Прослушивание рассказов, сказок

• Просмотр детских телевизионных передач

• Занятия физическими упражнениями

• Другое____________________________

9. Какие меры Вы предпринимаете с целью укрепления здоровья Вашего ребенка?

• Посещение врачей

• Занятия физическими упражнениями

• Закаливание

• Дыхательная гимнастика

• Массаж

• Прогулки на свежем воздухе

• Правильное питание

• Другое ________________________________________________

10. Как часто Вы уделяете внимание укреплению здоровья своего ребенка?

• Регулярно

• От случая к случаю

• Не уделяю

• Другое _______________________________________________

11. Есть ли причины, мешающие уделять внимание здоровью ребенка? Если есть, то какие?

• Отсутствие специальных знаний и умений

• Дефицит времени вследствие высокой профессиональной занятости

• Причины в собственной инертности

• Другое _______________________________________________

12. Что для Вас является основным источником получения информации о возможностях физического развития и оздоровления ребенка?

В детском саду:

• Педагоги

• Медицинские работники

• Родители других детей

• Наглядно-текстовая информация

• Другое ___________________________________________

Вне детского сада:

• Средства массовой информации

• Интернет

• Собственный жизненный опыт

• Советы родителей, друзей, знакомых

• Консультации специалистов в области медицины

• Другое ___

13. В какой информации в данной области Вы нуждаетесь?

• Профилактика простудных заболеваний

• Организация рационального питания

• Двигательный режим ребенка дошкольного возраста

• Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у детей

• Закаливание ребенка дошкольного возраста

• Режим дня дошкольника

• Физическая и психологическая готовность к школе

• Другое _________________________________________________

14. Какие формы и виды физической активности используете Вы лично?

• Утренняя зарядка

• Закаливающие процедуры (водные, сауна и др.)

• Занятия в оздоровительных группах (лечебная физкультура, бассейн и др.)

• Пешие прогулки

• Занятия спортом

• Туризм

• Другое __________________________________________________

15. Как часто Вы занимаетесь физкультурой?

• Регулярно        • От случая к случаю         • Не занимаюсь          • Другое______________

16. Продолжите следующее утверждение: «Я считаю, что моя семья соблюдает здоровый образ жизни на ______%, потому что  _________________________________________

17. Возраст :         - Ваш _________- Вашего ребенка __________

18. Образование :       - Высшее                       - Среднее

19. Состав семьи ____________

20. Количество детей _____________

Спасибо за сотрудничество!

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

“Здоровье не всё, но всё без здоровья – ничто”.

(Сократ.)

Памятка

для  родителей:

«Формирование здорового образа жизни у детей»

Здоровый образ жизни – это деятельность человека, направленная  на сохранение здоровья.

ПОМНИТЕ!!!

Основными компонентами здорового образа жизни являются:

1. Рациональное  питание.

2. Регулярные физические нагрузки.

3. Личная  гигиена.

4. Закаливание организма.

5. Отказ от вредных привычек.

Добрые советы:

1. Новый день начинайте с улыбки и с утренней разминки.

2. Соблюдайте режим дня.

3. Помните: лучше умная книга, чем бесцельный просмотр телевизора.

4. Любите своего ребенка, он – ваш. Уважайте членов своей семьи, они – попутчики на вашем  пути.

5. Обнимать ребенка следует не менее четырех раз в день, а лучше – 8 раз.

6. Положительное отношение к себе – основа психологического выживания.

7. Не бывает плохих детей, бывают плохие поступки.

8. Личный пример по ЗОЖ – лучше всякой морали.

9. Используйте естественные факторы закаливания – солнце, воздух и вода.

10. Помните: простая пища полезнее для здоровья, чем искусные яства

11. Лучший вид отдыха – прогулка с семьей на свежем воздухе,  лучшее развлечение для ребенка – совместная игра с родителями.

12. Следите за гигиеной сна вашего ребенка.

13. Берегите  нервную систему вашего ребенка.

14.  Прививайте гигиенические навыки. Главную роль играет пример семьи.

15. Не делайте за ребенка то, что хотя и с трудом, может выполнить сам.

16. Будьте всегда и во всем примером для вашего ребенка.

ПОМНИТЕ!!!

О здоровье детей должны заботиться родители.

Приучайте ребенка к физическим нагрузкам с самого детства. Активные движения повышают устойчивость ребёнка к заболеваниям, вызывают мобилизацию защитных сил организма, повышаю деятельность лейкоцитов. Недостаток движений  (гиподинамия)  вызывает изменения в центральной нервной системе, которые могут привести к эмоциональной напряженности и неустойчивости, к нарушению обмена веществ в организме, к снижению работоспособности организма. Полезными будут и процедуры закаливания.

Лучший способ привить ребенку здоровый образ жизни – пример родителей.

Здоровая и счастливая семья обязательно воспитает таких же детей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Фотоотчет о проведении спортивного праздника

«Мама, папа, я – спортивная семья»